Проектная заявка

| Данные участника |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО (полностью) | Перемот Надежда Сергеевна; |  |
| Дата рождения, возрастная категория |  |  |
| Паспортные данные (Серия, номер, кем и когда выдан) | 6705583108 ОВД г. Ханты-Мансийска и района, Тюменской области, ХМАО-Югры |  |
| Конт.тел. | 89044666004 |  |
| Ссылка в соц.сетях (ВК, Инстаграм) | https://vk.com/id58198601 |  |
| Информация о проекте |  |  |
| Название проекта | «Зона отдыха и игр в школе моей мечты» |  |
| Категория конкурса, номинация | Социальный проект |  |
| География проекта (место реализации) | П. Юганская Обь |  |
| Сроки реализации | Продолжительность проекта |  |
|  | С 2020года |  |
|  | Начало реализации |  |
|  | 14 октября 2020 |  |
|  | Окончание реализации проекта |  |
|  | 1 января 2021 |  |
| Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | Проблема, на которой основан данный социальный проект, заключается в следующем: школьная жизнь богата разнообразными событиями. Почти больше половины своей жизни школьники проводят в стенах школы – это примерно 1190 часов в году (до 6-8 часов вдень). Труд учеников в первую очередь предполагает значительную нагрузку на память, концентрацию внимания, умственное напряжение. На переменах большинство учащихся находится в коридорах, где времяпрепровождение приравнивается к простым посиделкам или игре на телефонах. Именно по этой причине необходимы условия для отдыха, расслабления, профилактики школьных трудностей, улучшения результатов обучения в школе, укрепления и сохранения здоровья. Ожидаемые результаты: В зоне отдыха ребята смогут реализовывать не только свои потребности, но и повысят свою работоспособность для продолжения учебной деятельности; По окончанию деятельности в рамках проекта «Зона отдыха» предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по его расширению за счет числа активных партнеров и перенесение действия проекта на новые проблемные площадки; Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения, социальных правил поведения в обществе, более бережное отношение имуществу школы. |  |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Актуальность существующей проблемы можно также проследить на результатах социального опроса: в среднем 50 из 70 опрошенных учащихся согласились с необходимостью зон отдыха для обучающихся. |  |
| Целевая группа, на которую направлен проект | Обучающиеся школы |  |
| Основные цели и задачи проекта | ЦЕЛИ. - Обустроить в школе зону отдыха и игр, в которой ученики смогут отдохнуть во внеурочное время, с пользой проводить период до, между и после уроков. - Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников, через организацию школьных перемен в зонах отдыха и игр. ЗАДАЧИ: - Представить работу на конкурсе социальных проектов - закупить необходимую мебель и строительный материал; - подготовить зоны для активного отдыха детей; - создать банк игр для детей с разным уровнем подвижности |  |
| Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана) | 1. Закупка экологических строительных материалов |  |
|  | 2. Закупка необходимой мебели |  |
|  | 3. Приобретение настольных игр |  |
|  | 4.. Создание банка игр для детей с разным уровнем подвижности |  |
|  | 5. Озеленение рекреаций и зон отдыха |  |
|  | 6.Подготовка медиаволонтёров, для освещения информации об открытии зоны отдыха в СМИ. |  |
| Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) |  | - Посещение зон отдыха и игр 50% учащихся школы; - Проведение волонтерами мероприятий и акций, задействовав зону отдыха – не менее 1 раза в месяц; - Для оформления зоны отдыха имеются в наличии – 4 книжные полки, 3 стола для настольных игр, банкетки – 4 шт, подборка методического материала (подвижные игры для активного отдыха детей), закуплена ткань для оформления шахматного уголка – 20 метров; - В группе ВК «НРМОБУ "Обь - Юганская СОШ"» размещен 1 пост - опрос «Чтобы вы хотели видеть в зоне отдыха и игр» |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  | В школе появится зона отдыха, которая будет способствовать: - развитию творческих способностей детей; - повышению работоспособности для продолжения учебной деятельности; - повышению уровня сознательного поведения и соблюдения, социальных правил поведения в обществе, более бережное отношение имуществу школы. |
| Опыт работы (укажите опыт в реализации данного или аналогичных проектов) |  |  |
| Организация досуга обучающихся на переменах волонтерами объединения «Будущее ЮГРЫ»: - зарядка с чемпионом; - танцевальный флеш-моб; - тематические акции; - творческие мастерские. |  |  |
| Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) Над проектом будет работать инициативная группа, состоящая из педагогов и детей. - Педагог-организатор, будет отвечать за оформление зоны отдыха и детей. - Специалист по закупкам занимается закупкой необходимого материала. - Волонтеры отвечают за проведение акций и мероприятий. - Педагоги отвечают за формирование банка игр. - Рабочий зеленого хозяйства отвечает за озеленение зон. - Медиаволонтеры отвечают за: - освещение информации в СМИ о постановке; - помощь в использовании технических средств, при проведении постановки; Вся работа будет, происходит совместно с детьми и родителями, причастность каждого ребенка к той или иной деятельности заинтересует и сплотит обучающихся. |  |  |
| Информация об организациях (партнерах), участвующих в реализации проекта |  |  |
| 1. НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 2. ДК «Гармония» |  |  |